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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ระยะ  8  ปี (2548-2555)
องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
1.
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น


“  อนุรักษ์วัฒนธรรม     
เน้นย้ำการศึกษา     
แก้ปัญหาท้องถิ่น 

ดินแดนแห่งอารยธรรม
เลิศล้ำภูมิปัญญา   

พัฒนาโมคลานสู่ตำนานเมืองนคร ฯ  ”
2.
พันธกิจ
1.
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  

2.
การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล

3.
การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา   การตรวจสอบ   เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ  พนักงานจ้างตามภารกิจ  ตลอดจนคนงานทั่วไป  ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
7. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬา  และขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้น
3.
จุดมุ่งหมายการพัฒนา


1.
แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


2.
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการ  และอยู่อย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริมการศึกษาและประชาชนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
4. มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่เพียงพอและทั่วถึง
5. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกรวดเร็วและได้มาตรฐาน
6. การบริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
7. ประชาชนมีความปลอดภัย


คำชี้แจง :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.............องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน............................................
	ประเด็นการประเมิน
	มี
การดำเนินงาน
	ไม่มี
การดำเนินงาน

	ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
	/
	

	4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	/
	

	ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
	
	

	7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล
	/
	

	8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน
	/
	

	9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น
	/
	

	11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด
	/
	

	12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
	/
	

	13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น
	/
	

	14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
	/
	

	15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด
	/
	

	16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
	/
	

	17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์
	/
	

	18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
	/
	



คำชี้แจง :  แบบที่  2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนา  3 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก  ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป
1.ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.................องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน...............................
2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่  
        
 (1) ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม)
       
      (2)  ไตรมาสที่  2 (มกราคม – มีนาคม)
             (3)  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน )

      (4)  ไตรมาสที่  4 (กรกฎาคม – กันยายน)
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี
3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1 พ.ศ.2552
	ปีที่ 2 พ.ศ.2553
	ปีที่ 3 พ.ศ.2554
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ

	1.ด้านโครงสร้าง  พื้นฐาน
	42
	38,674,900
	30
	33,427,400
	21
	16,797,600
	93
	88,899,900

	2. ด้านเศรษฐกิจ
	18
	3,268,000
	6
	966,000
	4
	198,000
	28
	4,432,000

	3. ด้านการบริการชุมชนและสังคม
	54
	12,277,920
	29
	10,052,750
	30
	16,635,750
	113
	38,966,420

	4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
	30
	18,945,000
	13
	1,050,000
	13,
	1,050,000
	56
	21,045,000

	รวม
	144
	73,165,820
	78
	45,496,150
	68
	34,681,350
	290
	153,343,320


4. จำนวนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
	ยุทธศาสตร์
	ปีที่ 1 พ.ศ.2552
	ปีที่ 2 พ.ศ.2553
	ปีที่ 3 พ.ศ.2554
	รวม

	
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการขจัดปัญหาความยากจน
	18
	3,238,000
	8
	1,116,000
	6
	348,000
	32
	4,702,000

	2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
	48
	12,497,920
	26
	9,842,750
	28
	16,485,750
	102
	38,826,420

	3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจด้านการเกษตร อุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ OTOP และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
	44
	40,264,900
	30
	33,427,400
	21
	16,797,600
	95
	90,489,900

	4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
	3
	95,000
	0
	0
	0
	0
	3
	95,000

	5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
	31
	17,070,000
	14
	1,110,000
	13
	1,050,000
	58
	19,230,000

	รวม
	144
	73,165,820
	78
	45,496,150
	68
	34,681,350
	290
	153,343,320


5. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา  ปี 2552
	ยุทธศาสตร์
	จำนวน
โครงการ
ที่เสร็จ
	จำนวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ
	จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก
	จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม
	จำนวนโครงการทั้งหมด

	
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ
	จำนวน
	ร้อยละ

	1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	19
	42.2
	0
	0.0
	26
	57.8
	0
	0
	0
	0
	45
	100.0

	2. ด้านเศรษฐกิจ
	4
	22.2
	0
	0.0
	14
	77.8
	0
	0
	0
	0
	18
	100.0

	3. ด้านการบริการชุมชนและสังคม
	30
	55.6
	0
	0.0
	23
	42.6
	1
	1.8
	0
	0
	54
	100.0

	4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
	12
	40.0
	2
	6.7
	16
	53.3
	0
	0
	0
	0
	30
	100.0

	รวม
	65
	44.2
	2
	1.4
	79
	53.7
	1
	0.7
	0
	0
	147**
	100.0


** 1. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)เพิ่มเติม (ฉบับที่1) 
1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน   9  โครงการ
1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน   1  โครงการ
1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน   5  โครงการ 
1.4 ยุทธศาสตร์ที่  4 จำนวน  2  โครงการ
   2. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)เพิ่มเติม (ฉบับที่2) ยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 1 โครงการ 
   3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ปี 2553 จำนวน  2 โครงการ และ ปี 2554 จำนวน  1 โครงการ (โยกย้ายโครงการ)
6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2552
	ยุทธศาสตร์
	งบปกติ
	เงินสะสม
	รวม

	
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ
	จำนวนเงิน
	ร้อยละ

	1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	2,050.00
	0.01
	9,974,500
	89.78
	9,976,550.00
	31.87

	2. ด้านเศรษฐกิจ
	41,425.00
	0.21
	0.00
	0.00
	41,425.00
	0.13

	3. ด้านการบริการชุมชนและสังคม
	8,157,854.00
	40.39
	1,135,454.00
	10.22
	9,293,308.00
	29.68

	4. ด้านการบริหารจัดการองค์กร
	11,995,322.73
	59.39
	0.00
	0.00
	11,995,322.73
	38.32

	รวม
	20,196,651.73
	100.00
	11,109,954.00
	100.00
	31,306,605.73
	100.00


ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
7. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  2552
	โครงการ
	ผลการดำเนินงาน
	งบประมาณ

	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว
	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ
	งบประมาณที่ได้รับ
	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป

	1. โครงการขยายท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านประชาอารี หมู่ที่ 14
2. โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลโมคลาน
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  เพื่อจ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

4. ค่าลงทะเบียนผู้ดูแลเด็ก ในการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านอู่ตะเภา ม.11
5. ค่าวัสดุการศึกษาศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านอู่ตะเภา ม.11 
6. ค่าตอบแทน ค่าครองชีพชั่วคราวและเงินประกันสังคม ผู้ดูแลเด็กศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ประจำมัสยิดบ้านอู่ตะเภา ม.11 
	/
/
/

/
/

/

	-
-
-
-

-

-

	-
-
-
-

-
-
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	รวม
	
	
	
	515,284
	515,284


ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน
1. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน
2. งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน
3. สภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยการการดำเนินโครงการบางโครงการ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น
4. การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี
5. การปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละส่วนไม่ค่อยสอดคล้องกัน
6. ความสัมพันธ์ระหว่าง อบต.และประชาชนไม่ค่อยดี

คำชี้แจง :  แบบที่  3/1  เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน..................................
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน............................. ..9  ธันวาคม  2552...............................................................
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 2552
3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
	ยุทธศาสตร์
	จำนวนโครงการ

	
	จำนวนโครงการ
ที่ปรากฏอยู่ในแผน
	จำนวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

	1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
	45
	19

	2.  ด้านเศรษฐกิจ
	18
	4

	3.  การบริการชุมชนและสังคม
	54
	30

	4.  การบริหารจัดการองค์กร
	30
	14

	รวม
	147
	67


ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน
4. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

	ความพึงพอใจ
	พอใจมาก
	พอใจ
	พอใจน้อย

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	28.24
	63.36
	8.40

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	38.93
	49.62
	11.45

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	22.90
	59.54
	17.56

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
	23.66
	64.89
	11.45

	5)  ความโปร่งใสในการดำเนินงาน/กิจกรรม
	25.95
	47.33
	26.72

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	28.24
	58.02
	13.74

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
	24.43
	54.96
	20.61

	8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
	25.95
	51.91
	22.14

	9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	24.43
	53.43
	22.14

	ภาพรวม
	26.97
	55.90
	17.13


5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่  1.......................................ด้านโครงสร้างพื้นฐาน………………………………….

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ความพึงพอใจ
	คะแนนความพึงพอใจ
(10  คะแนน )

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.70

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.85

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.56

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.36

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.51

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.80

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.61

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.53

	ภาพรวม
	7.62


2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ(จำนวน)
	หลังดำเนินการ(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1.ร้อยละของถนนที่มีเส้นทางการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน
	ร้อยละ
	50
	53
	เพิ่ม 

	
	
	
	
	ร้อยละ 3

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่  2.........................................ด้านเศรษฐกิจ…………………...……………………….

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ความพึงพอใจ
	คะแนนความพึงพอใจ
(10  คะแนน )

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	7.79

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.65

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.62

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.48

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.31

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.60

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.66

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.66

	ภาพรวม
	7.60


2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ(จำนวน)
	หลังดำเนินการ(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	ร้อยละของกิจการเพิ่มรายได้เข้าองค์กร
	ร้อยละ
	-4.23
	-4.72
	ลด

	
	
	
	
	ร้อยละ

	
	
	
	
	-0.49

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่  3.........................ด้านการบริการชุมชนและสังคม......……………………………

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ความพึงพอใจ
	คะแนนความพึงพอใจ
(10  คะแนน )

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.82

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.57

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.66

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.63

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.68

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.56

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.63

	ภาพรวม
	7.69


3) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ(จำนวน)
	หลังดำเนินการ(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1.ร้อยละของราษฎรที่ได้รับสวัสดิการสงเคราะห์
	ร้อยละ
	2.52
	10.92
	เพิ่ม

	
	
	
	
	ร้อยละ

	
	
	
	
	8.4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ยุทธศาสตร์ที่  4................................ด้านการบริหารจัดการองค์กร……………...………..…….

1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง
	ความพึงพอใจ
	คะแนนความพึงพอใจ
(10  คะแนน )

	1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
	8.00

	2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
	7.56

	3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
	7.48

	4)  การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ
	7.63

	5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.30

	6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
	7.66

	7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
	7.23

	8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
	7.67

	ภาพรวม
	7.57


4) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก
	ตัวชี้วัดที่เลือก
	หน่วย
	ผลการดำเนินงาน

	
	
	ก่อนดำเนินการ(จำนวน)
	หลังดำเนินการ(จำนวน)
	เพิ่ม/ลด

	1.ร้อยละของรายได้จัดเก็บเพิ่มมากขึ้น
	ร้อยละ
	2.72
	-1.52
	ลด

	
	
	
	
	ร้อยละ

	
	
	
	
	-4.24

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


ภาคผนวก
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์








แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส











แบบที่  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง
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